## Plan de Análisis y Tratamiento
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
Actividad | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Proyección primer Trimestre | Avance primer Trimestre | Proyección segundo Trimestre | Avance segundo Trimestre | Proyección tercer Trimestre | Avance tercer Trimestre | Proyección cuarto Trimestre | Avance cuarto Trimestre | Proyección Avance Final | Avance Final | Ítem
Actividad 1 | Actualización y Publicación Oficial del Registro de Riesgos de Seguridad de la Información | Realizar capacitación, enviar la solicitud, revisar la completitud del instrumento de clasificación de activos, enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información, publicación Oficial | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Todas las áreas. | Matriz de Registro de Riesgos de Seguridad de la Información |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 2 | Revisión de Matriz de seguridad de la Información de la Unidad y registro de riesgos asociados a los activos de información y propuesta de implementación de respuesta a los riesgos | Revisión de Matriz de riesgos de Seguridad de la Información y registro de riesgos asociados a los activos de información y propuesta de implementación de respuesta a los riesgos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de anális de riesgos de seeguridad de la información |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión