## Plan De Seguridad y Privacidad
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
Actividad | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Proyección primer Trimestre | Avance primer Trimestre | Proyección segundo Trimestre | Avance segundo Trimestre | Proyección tercer Trimestre | Avance tercer Trimestre | Proyección cuarto Trimestre | Avance cuarto Trimestre | Proyección Avance Final | Avance Final | Ítem
Actividad 1 | Actualización y Publicación Oficial de la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Leer y realizar los ajustes necesarios al documente, realizar ajustes del documento, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucional | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Documento Política de seguridad de la información versión final |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 2 | Actualización y Publicación Oficial del Inventario de Activos de Información | Realizar capacitación, enviar la solicitud, revisar la completitud del instrumento de clasificación de activos, enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información, publicación Oficial | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Todas las áreas. | Matriz de Inventario de Activos de Información |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 3 | Revisión de Procedimientos, Formatos, manuales e instructivos asociado a la seguridad Digital | Realizar los ajustes necesarios a formatos y procedimientos, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucionales | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Procedimientos, Formatos, manuales e instructivos |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 4 | Sensibilización sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Diseño de piezas comunicativas (1 bimensual iniciando en Febrero, intercalando Política de Seguridad) | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Registros de piezas comunicativas enviadas |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 5 | Generación de Boletines o cápsulas relacionadas con Seguridad de la Información. | 1 Boletín de Seguridad de la Información (1 bimensual) | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Registros de boletines o capsulas enviadas |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 6 | Planificar y Realizar actividades de inducción y reinducción de los funcionarios del SPE con capacitaciones en materia de seguridad de la información y protección de datos personales | Realizar una capacitación trimestral | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Registros de capacitaciones realizadas |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 7 | Actualización y Publicación Oficial de matriz de control de accesos | Actualizar y publicación oficial de la matriz de accesos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Matriz de control de accesos actualizada |  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 8 | Análisis de Uso de Doble Factor de Autenticación y contraseñas (Google) | Análisis, toma de decisiones y generación de informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de uso de doble factor de autenticación y contraseñas |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 9 | Análisis de vulnerabilidades (Antivirus - Google y otras heramientas) | Análisis, toma de decisiones y generación de informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de vulnerabilidades |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 10 | Diseño, formulación e implementación progresiva del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) del SPE | Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) formulado, documentado y alineado con los procesos y servicios críticos de la entidad, con definición de escenarios, roles, estrategias de recuperación y hoja de ruta para su implementación y pruebas posteriores. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Todas las áreas. | DRP formulado y documentado conforme a lineamientos institucionales |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 11 | Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes de Incidentes de Seguridad de la Información |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 12 | Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2027 basado en los instrumentos actuales y en resultados del FURAG | Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2027 basado en lecciones aprendidas, oportunidades de mejora en seguridad de la información y resultados del FURAG año 2025. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento Plan de seguridad y Privacidad e la Información 2026 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión