## PINAR 2026
Cronograma de Trabajo Vigencia 2026 Plan Institucional de Archivo 2024-2026
ID | COMPONENTE | SUBCOMPONETE | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado | Metas acumuladas
1 | ESTRATÉGICO | Planeación de la Función Archivística | Validar la publicacion en la página Web de la Entidad el Plan Institucional de Archivo - PINAR y cronograma | 1 | Programado | 1 | [23 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
3 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | Administración | Realizar acompañamiento técnico a las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, en lo relacionado con la función archivística | 6 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
4 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | Talento humano | Realizar capacitacion en temas relacionados con gestión documental | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
5 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | Administración | Realizar seguimiento a los planes de trabajo propuestos por las areas, garantizando el acervo documental de la Entidad. | 10 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
6 | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Transferencias | Socializar cronograma de transferencias documentales primarias. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
8 | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación (Técnica) | Actualizar y socializar el plan y protocolo de atención de emergencias y contingencias en archivos de la Unidad. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
9 | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Planeación (Técnica) | Socializacion Protocolo Para La Identificación, Protección Y Acceso De Los Archivos Relativos A Derechos Humanos DDHH Y Derecho Internacional Humanitario | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [18 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
10 | TECNOLÓGICO | Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | Revisar el cumplimiento del Sistema de Gestion Documental de la Entidad en relacion con los criterios establecidos en el modelo de requisitos (MOREQ) | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
11 | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | Administración | Seguimiento de la aplicacion de lasTRD en el archivo de gestión de las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo con cada periódo institucional | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% | 0 | 0%
Ejecutado
12 | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Transferencias | Realizar informe de expedientes intervenidos que cumplieron tiempos de retención para planeación de aplicación de criterios de disposicion final | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0 | 0%
Ejecutado
CRONOGRAMA PINAR 2026
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 30 | Acumulado | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[5 empty] | Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
[5 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## PROPUESTA (hidden)
Cronograma Plan Institucional de Archivo 2024
ID | OBJETIVO SECTORIAL | COMPONENTE | PROYECTO | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado | Metas acumuladas
1 | Mejorar la gestión institucional del sector trabajo con una eficiente gestión orientada a resultados Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la unidad del SPE a través de herramientas efectivas | COMPONENTE ESTRATÉGICO | Elaboración o actualización de Intrumentos Archivísticos | Validar la publicacion en la página Web de la Entidad el Plan Institucional de Archivo - PINAR y cronograma | 1 | Programado | 1 | 0% | [22 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | Ejecutado | 0
2 |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO |  | Revisión y/o actualización de instrumentos archivísticos y publicacion en Pagina Web | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
3 |  | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Estrategia cultura archivística | Acompañar, asistir e instruir técnicamente a las oficinas productoras de documentos | 10 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0%
Ejecutado
4 |  | CULTURA ARCHIVÍSTICA |  | Realizar capacitacion en temas de gestion documental | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
5 |  | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Socializar cronograma de transferencias documentales primarias. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
6 |  | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS |  | Organizar la documentación que reposa en el Archivo Central. | 11 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0%
Ejecutado
7 |  | CULTURA ARCHIVÍSTICA | Estrategia cultura archivística | Socializar el plan y protocolo de atención de emergencias y contingencias en archivos de la Unidad. | 1 | Programado | [16 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
8 |  |  |  | Socializar e implementar el Protocolo de gestión documental expedientes referentes víctimas del conflicto armado. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [12 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
9 |  |  |  | Solicitar informe de los requisitos funcionales del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MRGDEA) al proveedor. | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [18 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
10 |  | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Seguimiento la aplicacion de lasTRD en el archivo de gestion de las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo con cada periódo institucional | 6 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
11 |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO | Estrategia cultura archivística | Realizar acompañamiento técnico a las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, en lo relacionado con la función archivística | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
12 |  | PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaboración o actualización de Intrumentos Archivísticos | Diseñar el procedimiento que contenga los lineamientos para la digitalización de documentos de la entidad | 100% | Programado |  |  | 1 | 0% | [20 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
13 |  |  |  | Diseñar una estrategia que permita tener disponible la información contenida en los procesos culturales que participe la entidad . | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Ejecutado
14 |  |  |  | Solicitar informe de vigencia, actualizacion y fucnionamiento que el Sistema de Preservación Digital al proveeedor. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
Ejecutado
CRONOGRAMA PINAR 2025
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 42 | Acumulado | 1 |  | 4 |  | 400% |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[6 empty] | Programado | 1 | 4 | 400% | 3 | 3 | 6 | 200% | 6 | 3 | 4 | 5 | 2
[6 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA (hidden)
PLAN O PROYECTO |  | Descripción | Actividad | TIEMPO
|  |  |  | CORTO PLAZO (1 AÑO) | [11 empty] | MEDIANO PLAZO (1 A 4 AÑOS | LARGO PLAZO (4 años en adelante)
1 | Elaboración o actualización de Intrumentos Archivísticos | Diagnóstico Avance de la función archivistica | Archivos de Gestión y Central | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Elaboración o actualización de Intrumentos Archivísticos | Diseñar el procedimiento que contenga los lineamientos para la digitalización de documentos de la entidad | Procedimiento elaborado | [7 empty] | Documento Final
| Elaboración o actualización de Intrumentos Archivísticos | Actualización Tablas de Retención Documental Resolución No. XXX | Propuesta TRD actualizada |  |  |  |  | Documento Final
2 | Estrategia cultura archivística | consolidación de una estrategia que establezca y desarrolle los procesos culturales en los que participe la Entidad en relación con la función archivística | Socializaciones
3 | implementación de un plan de análisis de procesos y procedimientos de gestión documental
4 | Verificar la actualización de sistema de preservación digital para prevenir la obsolescencia del sistema
5 | Generar lineamientos en los servicios de intercambio de documentos electrónicos definiendo el lenguaje común de intercambio de información y revisar los lineamientos establecidos por la Subdirección de Desarrollo y Tecnología relacionados con la arquitectura e infraestructura tecnológica para el intercambio de información
6 | Gestión del conocimiento y la innovación de la entidad buscando una oportunidades de mejora que permitan avanzar hacia el intercambio, actualización y la transferencia del conocimiento al interior de la Entidad
7 | diagnóstico de los expedientes con valores secundarios, términos cumplidos de tiempos de retención o próximos a cumplirse, el cual evidenciará la necesidad de iniciar el plan de transferencias documentales secundarias y solicitud al AGN. Asimismo, los resultados conducirán a la aplicación de la disposición final indicada en las TRD
8 | Lineamientos que establezcan la responsabilidad de cada uno de los intervinientes de la construcción y fortalecimiento de la Memoria Institucional de la Entidad, con el objetivo de generar sentido de pertenencia y apropiación por parte de los servidores públicos en la gestión archivística contribuyendo a la protección del patrimonio archivístico de la Unidad del SPE

## 23.GestiónAmbiental (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN 2023 DE GESTIÓN AMBIENTAL | [24 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado | Total | Observaciones
1 | Actualizar el Plan Instruccional de Gestión Ambiental - PIGA . | 1 | Programado | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | Esta actividad se reprograma debido a que no se cuenta con el personal calificado para realizarla
Ejecutado
2 | Formular el Plan de Acción 2023 de Gestión ambiental. | 1 | Programado | 1 | 100% |  | #DIV/0! | [20 empty] | 1 | 1
|  |  | Ejecutado | 1
3 | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 4 | Programado |  | #DIV/0! | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0.25
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
4 | Realizar el cálculo per cápita del consumo de agua cada tres meses por turno de trabajo. | 4 | Programado |  | #DIV/0! | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0.25
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
5 | Validar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0 | 0
Ejecutado
6 | Validar los resultados de laboratorio de la calidad del agua realizados por la administración del edificio de acuerdo con los limites permisibles de la Resolución 2115 del 2007. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  | #DIV/0! | 0 | 0
Ejecutado
7 | Se realizarán dos campañas educativas en la vigencia por medio de los canales digitales institucionales en ahorro de agua. | 2 | Programado |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0.5
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1
8 | Verificar semestralmente que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0 | 0
Ejecutado
9 | Realizar una capacitación anual sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y el recurso hídrico. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
Ejecutado
10 | Calcular mensualmente la diferencia del consumo de energia, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.25
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1
11 | Realizar mensualmente el cálculo per cápita del consumo de energía por turno de trabajo. | 11 | Programado |  | #DIV/0! | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0.18182
|  |  | Ejecutado |  |  | 1 |  | 1
12 | Generar un screen semestral en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas prácticas en el ahorro de la energía. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
13 | Se realizarán tres campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones, para el ahorro de energía. | 3 | Programado |  | #DIV/0! |  | 0% |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0
Ejecutado
14 | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transporte, recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% |  | #DIV/0! | 0 | 0
Ejecutado
15 | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad. | 11 | Programado |  | #DIV/0! | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.18182
|  |  | Ejecutado |  |  | 1 |  | 1
16 | Realizar una actividad lúdica en cada vigencia sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Sólidos que se generan en la unidad. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
Ejecutado
17 | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos que se aprovecharon del total de residuos No peligros generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. | 4 | Programado |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 1 | 0.25
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1
18 | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0% | 1 |  | 1 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0.25
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1
19 | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
Ejecutado
20 | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Eléctricos y Electrónicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | % | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.25
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1
21 | Inspeccionar el vehículo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Eléctricos y Electrónicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | Cada vez que se realice acopio de Residuos en el centro de acopio. | Programado |  | #DIV/0! | [21 empty] | #DIV/0! | 0 | #VALUE!
Ejecutado
22 | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.25
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1
23 | Diligenciar el formato de recepción y despacho del centro e acopio final de RAEE y RESPEL | Cada vez que se realice acopio de Residuos en el centro de acopio. | Programado |  | #DIV/0! | [21 empty] | #DIV/0! | 0 | #VALUE!
Ejecutado
24 | Diligenciar el formato FormatoIndicadorDestinación.xlsx. |  | Programado |  | #DIV/0! | [21 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Ejecutado
25 | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, en la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0% |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | 0
Ejecutado
26 | Realizar una capacitación sobre la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | 1 | Programado |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0
Ejecutado
27 | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | 2 | Programado |  | #DIV/0! | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
28 | Calcular semestralmente la diferencia del consumo de papel, con respecto al consumo del año anterior reportado por el almacén de la Unidad. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0 | 0
Ejecutado
29 | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | 1 | Programado |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0% | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
Ejecutado
30 | Implementar en un 80% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | 1 | Programado |  | #DIV/0! | [20 empty] | 1 | 0% | 0 | 0
Ejecutado
31 | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  | 0
Ejecutado
32 | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta y medios menos contaminantes a los colaboradores de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | 2 | Programado |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0 | 0
Ejecutado
Plan de Acción operativo de Gestión Ambiental |  |  | Programado | 5 | 100% | 10 | 80% | 8 | 100% | 9 | #REF! | 12 | #REF! | 11 | #REF! | 6 | #REF! | 11 | #REF! | 9 | #REF! | 7 | #REF! | 14 | #REF! | 11 | #REF! | 21 | #DIV/0!
|  |  | Ejecutado | 5 |  | 8 |  | 8 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL ACTIVIDADES |  | 113 | Acumulado | 5 | 4.762% | 19 | 12.38% | 15 | 20% | 24 | #REF! | 36 | #REF! | 47 | #REF! | 53 | #REF! | 64 | #REF! | 73 | #REF! | 80 | #REF! | 94 | #REF! | 105 | #REF! |  | 0
|  |  |  | 5 |  | 13 |  | 21 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
113
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 5 | 19 | 15 | 24 | 36 | 47 | 53 | 64 | 73 | 80 | 94 | 105
|  |  | Ejecutado | 5 | 13 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Metas acumuladas | 4.4248 | 11.5044 | 18.5841 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on G27: ====== ID#AAAAvjb3zko Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-24 22:03:27) Se tiene planeado ejecutar en el 2 semestre de 2023
Note on I37: ====== ID#AAAAvUw1Aro Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:18:33) No se generaron residuos
Note on E39: ====== ID#AAAAvUw1Aq8 Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:06:26) No se generarón residuos
Note on G39: ====== ID#AAAAvUw1ArA Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:07:03) No se generarón residuos
Note on I39: ====== ID#AAAAvUw1ArE Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:07:30) No se genererón residuos
Note on E43: ====== ID#AAAAvUw1ArM Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:08:39) No se generó residuos
Note on G43: ====== ID#AAAAvUw1ArQ Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:08:56) No se generó residuos
Note on I43: ====== ID#AAAAvUw1ArU Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:09:05) No se generó residuos
Note on E47: ====== ID#AAAAvUw1ArY Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:10:04) No se generó esta actividad
Note on G47: ====== ID#AAAAvUw1Arc Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:10:14) No se generó esta actividad
Note on I47: ====== ID#AAAAvUw1Arg Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:10:22) No se generó esta actividad
Note on G57: ====== ID#AAAAvUw1Ark Lorena Paola Cerón Vallejo (2023-04-20 21:10:59) Se realizara en junio