## PLAN_MANTENIMIENTO
|  | Proceso: Gestión de Bienes y Servicios FORMATO: Plan Anual de Mantenimiento vigencia 2025 | [7 empty] | Código: BS-Ft-56
Versión: 1
Vigente desde: Febrero 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | DURACION APROXIMADA | UBICACIÓN | FECHAS TENTATIVAS DE REALIZACION | POSEE FICHA TECNICA | ANTES DE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | EVIDENCIA
PREVENTIVO | Efectuar la Limpieza, Desinfección y Aseo a los puestos de trabajo, oficinas, sala de reuniones, baños, cafetería y zonas comunes en general para la Unidad del Servicio Público de Empleo. | Grupo Administrativo | Diario | Jornada completa | UAESPE | Enero a Diciembre | Contratación por medio del acuerdo marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 | Contar con un contrato vigente que cubra los meses de enero a diciembre de la presente vigencia 2025. | Limpieza y aseo general de zonas comunes, cafetería, sala de juntas, cubículos y oficinas, desinfección de escritorios, archivo rodante y bodega entre otros. | Informe mensual de las actividades realizadas por el grupo administrativo
PREVENTIVO | Verificación de redes hidráulicas y sanitarias con su respectivo informe al interior de la Entidad por parte del grupo administrativo. | Grupo Administrativo | Semestral | NA | UAESPE | Junio y Diciembre | Reporte del responsable del PIGA del grupo administrativo para la inspección física dentro de la Unidad del Servicio Público de Empleo | Las actividades de mantenimiento locativo básico preventivo deberán coincidir, como mínimo, con las especificadas por el Edificio Worktech Center | El Coordinador del Grupo Administrativo recibe a constancia el informe realizado | Informe del responsable del PIGA del grupo administrativo y/o constancia del arreglo con recibo a satisfacción
PREVENTIVO | Solicitar reporte del mantenimiento a la UPS, y verificación del funcionamiento de la telefonía IP y servidores por parte del area que corresponda. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Anual | NA | UAESPE | Mayo | Protocolos suministrados por el Arrendatario | Es necesario que se informe a la Unidad del Servicio Público de Empleo de la realización del mantenimiento para evitar daños locativos de los equipos | Las que disponga el arrendatario y los acordados en el contrato de la sede en el Edificio Worktech center | Reporte de fallo al proveedor y constancia de control con recibo a satisfacción Grupo Administrativo SG.
PREVENTIVO | Verificación por parte del grupo administrativo del mobiliario con el cual cuenta la unidad, el estado de las lámparas LED, pisos, puertas de acceso, ventanal y RED eléctrica, y solicitar el respectivo reemplazo, arreglo o sustitución, si es el caso al arrendatario de la Entidad que es el grupo ASD, para garantizar un adecuado funcionamiento. | Grupo Administrativo y SG-SST | Semestral | NA | UAESPE | Abril y Octubre | NA | Se genera un informe detallado del estado del mobiliario y se valida la persona que realizara el ajuste o estructuración del estudio previo que requiera para el mantenimiento con el objetivo de garantizar el perfecto funcionamiento del mobiliario | El coordinador Administrativo recibe a conformidad el arreglo realizado | Informe del grupo administrativo y/o constancia del arreglo con recibo a satisfacción
PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Revisar el estado de los extintores de la Entidad y realizar el respectivo mantenimiento preventivo y/o correctivo con su respectiva recarga en el mes que este tiene caducidad. | Coordinación de Talento Humano Gestor del SG-SST | Anual | NA | UAESPE | Diciembre | NA | Velar por el correcto funcionamiento da cada Extintor, bajo la Verificación con la finalidad de que no se presente vencimiento de los mismos mediante un contrato de recarga anual. | Verificar que el contratista cumpla con la recarga del elemento, por parte del supervisor del contrato | Informe de la Brigada de Emergencias para garantizar que se encuentren en buenas condiciones de uso
PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Solicitar cronograma de mantenimiento de ascensores e infraestructura a la administración del Edificio Worktech Center donde se encuentra ubicada la Unidad y realizar el respectivo seguimiento a su cumplimiento requiriendo las evidencias del caso. | Administración Edificio Worktech center | Anual | NA | UAESPE | Noviembre | Protocolos de seguridad suministrados por el Edificio Worktech center. | La exigencia en el cumplimiento integral y oportuno de todas las obligaciones contractuales corresponde al supervisor del contrato (Decreto 2187 de 2001). | Se debe verificar como mínimo: que la empresa prestadora este autorizada por la Supervigilancia y Seguridad y que de acuerdo con los protocolos del Edificio Worktech center se cumplan y las exigencias contractuales se den a conocer ampliamente, así como, los deberes de los servidores de la Unidad del Servicio Público de Empleo | Reporte del Edificio Worktech Center
PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Solicitar reporte de mantenimiento de vehículos que presta el servicio a los directivos de la Unidad. | Contrato de Transportes, Grupo Administrativo y SG-SST | Semestral | NA | UAESPE | Mayo y Noviembre | De acuerdo a las estipulaciones contractuales | La exigencia en el cumplimiento integral y oportuno de todas las obligaciones contractuales corresponde al supervisor del contrato (Ley 336 de 1996). | Se debe verificar que los vehículos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte. Que además cumplan con estándares mínimos de seguridad (revisión técnica mecánica y seguros) | Reporte de revisión técnico mecánica y mantenimiento prevenivo del vehículo.