## Plan Anual mantenimiento 2025
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO 2025 | [24 empty] | Código: BS-Ft-56
|  | FORMATO: Plan Anual de Mantenimiento vigencia 2025 | [24 empty] | Versión: 1
Vigente desde: Febrero 2025
ID | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Efectuar la Limpieza, Desinfección y Aseo a los puestos de trabajo, oficinas, sala de reuniones, baños, cafetería y zonas comunes en general para la Unidad del Servicio Público de Empleo. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
Ejecutado
2 | Verificación de redes hidráulicas y sanitarias con su respectivo informe al interior de la Entidad por parte del grupo administrativo. | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
Ejecutado
3 | Solicitar reporte del mantenimiento a la UPS, y verificación del funcionamiento de la telefonía IP y servidores por parte del area que corresponda. | 1 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [14 empty] | 0
Ejecutado
4 | Verificación por parte del grupo administrativo del mobiliario con el cual cuenta la unidad, el estado de las lámparas LED, pisos, puertas de acceso, ventanal y RED eléctrica, y solicitar el respectivo reemplazo, arreglo o sustitución, si es el caso al arrendatario de la Entidad que es el grupo ASD, para garantizar un adecuado funcionamiento. | 2 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 0
Ejecutado
5 | Revisar el estado de los extintores de la Entidad y realizar el respectivo mantenimiento preventivo y/o correctivo con su respectiva recarga en el mes que este tiene caducidad. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
Ejecutado
6 | Solicitar cronograma de mantenimiento de ascensores e infraestructura a la administración del Edificio Worktech Center donde se encuentra ubicada la Unidad y realizar el respectivo seguimiento a su cumplimiento requiriendo las evidencias del caso. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
Ejecutado
7 | Solicitar reporte de mantenimiento de vehículos que presta el servicio a los directivos de la Unidad. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
Ejecutado
10 |  |  | Programado
Ejecutado
11 |  |  | Programado
Ejecutado
12 |  |  | Programado
Ejecutado
Plan de Acción Mantenimiento Anual 2025 |  |  | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 21 | Acumulado | 1 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 5 | 0% | 8 | 0% | 10 | 0% | 11 | 0% | 12 | 0% | 13 | 0% | 15 | 0% | 18 | 0% | 21 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21
|  |  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0