## PLAN DE ACCIÓN PIGA 2024-2026 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 2024-2026 DE GESTIÓN AMBIENTAL
ODS | Meta Plan de Desarrollo | PROGRAMA PIGA | Objetivo general del programa | Meta del programa a 4 años - PROGRESIVO ANUALMENTE | Indicador del programa / Medio de verificación
ODS 6. Agua limpia y saneamiento | Objetivo 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática. | Programa uso eficiente del agua | Implementar buenas prácticas para el uso racional y eficiente del recurso hídrico al interior de la entidad que permitan mitigar los impactos del consumo de recursos y dar cumplimiento al marco legal vigente. | Reducir en al menos un 8 % el consumo de agua potable per cápita de la entidad, tomando como línea base el promedio del año inmediatamente anterior al inicio del cuatrienio. | Consumo de agua (m³/funcionario/año) Facturación de servicios públicos. Registros internos de consumo.
ODS 7. Energía asequible y no contaminante |  | Programa uso eficiente de la energía | Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso eficiente del componente energético en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante la ejecución de estrategias encaminadas al cambio de cultura y el uso de nuevas tecnologías. | Reducir en al menos un 10 % el consumo de energía eléctrica per cápita de la entidad, con respecto a la línea base definida al inicio del periodo. | Consumo de energía (kWh/funcionario/año Facturas de energía eléctrica. Reportes de consumo institucional.
ODS 12. Producción y consumo responsables ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles ODS 13. Acción por el clima |  | Programa Gestión Integral de residuos | Gestionar el 100% de los residuos sólidos que se producen en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, desde su generación hasta su tratamiento y/o disposición final, promoviendo acciones que permitan minimizar la generación de residuos y aumentar su recuperación, como dar cumplimiento a lo definido en la normativa ambiental legal vigente. | Asegurar que el 100 % de los residuos generados por la entidad cuenten con gestión integral conforme a la normatividad vigente y que al menos el 60 % de los residuos aprovechables sean separados en la fuente y entregados a gestores autorizados | % de residuos con gestión integral. % de residuos aprovechables separados en la fuente Certificados de disposición y aprovechamiento. Registros de pesaje y actas con gestores
ODS 12. Producción y consumo responsables |  | Programa de Consumo Sostenible. | Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los procesos contractuales de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo de acuerdo con el manual de compras verdes definido, como incentivar el consumo sostenible de los recursos dentro de la Unidad. | Implementar criterios de consumo sostenible y compras verdes en al menos el 50 % de los procesos de adquisición de bienes y servicios de la entidad. | % de procesos contractuales que incorporan criterios ambientales
ODS 13. Acción por el clima ODS 7. Energía asequible y no contaminante ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | Programa Gestión del Cambio Climático | Promover acciones que propendan por la implementación prácticas sostenibles al interior y exterior de la Entidad, buscando concientizar a los servidores públicos y las partes interesadas sobre la importancia de preservar los recursos naturales, mantener un consumo responsable de los recursos y fomentar el uso de sistemas encaminados a una movilidad sostenible. | Reducir en al menos un 8 % la huella de carbono institucional asociada al consumo de energía y generación de residuos, tomando como referencia la línea base definida en el primer año del cuatrienio. | Toneladas de CO₂ equivalente generadas/año Inventario de emisiones GEI. Reportes de cálculo de huella de carbono
ODS 4. Educación de calidad |  | Programa de comunicación, formación y sensibilización | Mejorar el desempeño ambiental de la entidad, mediante la estrategia de comunicar los resultados de la identificación de aspectos, valoración de impactos y análisis de los riesgos ambientales, que permitirá garantizar la sensibilización o formación de los servidores para su manejo. | Capacitar y sensibilizar al menos al 80 % de los servidores públicos y contratistas de la entidad en buenas prácticas ambientales y sostenibilidad institucional. | % de servidores y contratistas capacitados Listados de asistencia. Materiales y reportes de jornadas de capacitación.

## CRONOGRAMA PIGA 2026
|  | CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 2026 | [29 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | PRODUCTO | TOTAL PROGRAMADO |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL EJECUTADO | RESULTADO ESPERADO
1 | Programa uso eficiente del agua | Realizar seguimiento mensual al consumo de agua potable de la entidad. | % de puntos hidráulicos revisados anualmente | Informe anual de consumo de agua | 4 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | Control permanente del consumo Reducción de pérdidas y uso ineficiente Apropiación institucional del uso eficiente del agua
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Implementar una acción anual de ahorro de agua (ajustes operativos, señalización, mantenimiento, campañas). | % de acciones implementadas | Acta y registro fotográfico | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Verificar el estado de redes internas, sanitarios y puntos de consumo. | % de fugas detectadas que fueron corregidas | Informe o acta de verificación | 4 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Socializar buenas prácticas de uso eficiente del agua al personal de la entidad. | % de funcionarios sensibilizados en uso eficiente del agua | Listado de asistencia | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Programa uso eficiente de la energía | Monitorear mensualmente el consumo de energía eléctrica institucional. | Consumo total anual kWh / Nº servidores y contratistas | Informe anual de consumo | 12 | Programado | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | Optimización del consumo Prevención de sobrecargas y malas prácticas Cambio de hábitos energéticos
Ejecutado
6 |  | Implementar al menos una medida de eficiencia energética por año (cambio de luminarias, optimización de equipos, hábitos de uso). | % equipos con mantenimiento preventivo realizado | Acta de implementación | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | Realizar revisión anual del uso adecuado de equipos eléctricos y tecnológicos. | Índice de eficiencia energética (kWh/m²) | Acta de revisión | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | Desarrollar una campaña anual de sensibilización sobre ahorro de energía. | Nº de campañas ejecutadas | Material divulgativo | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Programa Gestión Integral de residuos | Caracterizar anualmente los residuos generados por la entidad | Tasa de aprovechamiento (%) | Informe de caracterización | 12 | Programado | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | Trazabilidad de residuos Cumplimiento normativo Mejora en separación en la fuente
Ejecutado
10 |  | Garantizar la entrega de residuos a gestores autorizados durante la vigencia | % de residuos con soporte | Certificados de disposición | 6 | Programado | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  | Fortalecer la separación en la fuente mediante señalización y control interno. | Nº de acciones implementadas | Registro fotográfico | 5 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  | Realizar una jornada anual de capacitación en gestión integral de residuos. | Nº de jornadas realizadas | Listados de asistencia | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Programa de Consumo Sostenible. | Incorporar criterios ambientales en procesos contractuales priorizados cada año. | (Nº procesos contractuales con criterios ambientales / Nº total procesos priorizados) × 100 | Estudios previos y pliegos | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Compras públicas sostenibles Reducción de consumo de papel Cultura de consumo responsable
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | Promover el uso eficiente de papel e insumos de oficina. | Nº de acciones implementadas | Circular interna | 4 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  | Realizar seguimiento anual al consumo de papel y suministros. | Nº de seguimientos realizados | Informe anual | 12 | Programado | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
Ejecutado
16 |  | Divulgar buenas prácticas de consumo responsable al personal. | Nº de campañas realizadas | Piezas comunicativas | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
17 | Programa Gestión del Cambio Climático | Calcular y/o la huella de carbono institucional. | (tCO₂e/año) | Informe de huella de carbono | 12 | Programado | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | Línea base climática institucional Medidas concretas de mitigación Conciencia climática del personal
Ejecutado
18 |  | Implementar al menos una acción anual de mitigación o adaptación climática. | Nº de acciones ejecutadas | Informe de acciones | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | Realizar seguimiento anual a emisiones asociadas a agua, energía y residuos. | Nº de seguimientos realizados | Informe consolidado GEI | 2 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  | Sensibilizar al personal sobre cambio climático y huella de carbono. | Nº de jornadas realizadas | Listados de asistencia | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Programa de comunicación, formación y sensibilización | Elaborar y ejecutar un plan anual de comunicaciones ambientales. | % cumplimiento del plan anual de comunicaciones | Plan y reporte | 12 | Programado | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | Comunicación ambiental constante Fortalecimiento de capacidades Evaluación real del impacto del PIGA
Ejecutado
22 |  | Realizar capacitación ambiental dirigida a servidores y contratistas. | % cobertura de servidores capacitados | Listados de asistencia | 1 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | Divulgar periódicamente información ambiental institucional. | Nº de piezas divulgadas | Correos, afiches | 4 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24 |  | Evaluar anualmente el nivel de apropiación de la gestión ambiental. | Nº de evaluaciones realizadas | Informe de evaluación | 2 | Programado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GESTIÓN AVANCE 2026 | [5 empty] | Programado | 5 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 102 | Acumulado | 5 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[6 empty] | Programado | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 12
[6 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## INFORMES DE REPORTE PIGA (hidden)
Informes del instrumento del plan institucional de gestión ambiental
INFORME | PERIODICIDAD | PERIODO REPORTADO | FECHAS DE REPORTE
Información Institucional | Anual | No aplica (Se actualiza información) | Del primer día hábil del mes de noviembre al último día hábil de diciembre.
Registo de sedes | Anual | No Aplica (Se actualiza información según cambios en las sedes concertadas). | Una vez sea concertado el PIGA. La entidad reportará inicialmente en la plataforma del primero de noviembre al último día hábil del mes de diciembre del primer año del periodo de gobierno
Planificación | Anual | No aplica (se actualiza información) | Del primero de noviembre al último día hábil del mes de diciembre
Formulación Plan de Acción Anual | Anual | Del primero de enero al 31 de diciembre | Del primero de noviembre al último día hábil del mes de diciembre.
Seguimiento al Plan de Acción Anual | Semestral | Del primero de enero al 30 de junio | Del primer al Seguimiento al Plan último día hábil del mes de julio
|  | Del primero de julio al 31 de diciembre. | Del primer al último día hábil del mes de enero
Verificación | Anual | Del primero de enero al 31 de diciembre | Del primer al último día hábil del mes de febrero.
Plásticos de un solo uso | Semestral | Del primero de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. | Del primer al último día hábil del mes de julio y del primer al último día hábil del mes de enero
Huella de Carbono | Anual | Del primero de enero al 31 de diciembre | Del primer al último día hábil del mes de enero
NOTA. Estos informes deben ser presentados de acuerdo a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital de Ambiente o quien haga sus veces.

## FECHAS CAPACITACIONES (hidden)
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES - GESTIÓN AMBIENTAL
N° | FECHA | ACTIVIDAD
1 | 2018-03-01 | Realizar capacitación ambiental dirigida a servidores y contratistas.
2 | 2020-05-01 | Sensibilizar al personal sobre cambio climático y huella de carbono
3 | 2017-06-01 | Realizar una jornada anual de capacitación en gestión integral de residuos.
4 | 2019-08-01 | Desarrollar una campaña anual de sensibilización sobre ahorro de energía.
5 | 2016-09-01 | Socializar buenas prácticas de uso eficiente del agua al personal de la entidad.
6 | 2018-11-01 | Divulgar buenas prácticas de consumo responsable al personal.