## DIRECCIÓN GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Asesor Estratégico (a) - Dirección General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Participar activamente en escenarios estratégicos de articulación, coordinación y construcción de alianzas con actores públicos, privados y de cooperación, orientados a promover y fortalecer el Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores. | Identificar y participar en espacios estratégicos de posicionamiento de la política del servicio público de empleo y la Red de Prestadores. | 3 | Número de articulaciones estratégicas en los que se fomente el uso de la Unidad del SPE | Trasversal | Tres (3) articulaciones estratégicas pública o privada para fomentar el uso del SPE (archivos en Word, Excel, Power Point) | 10% | 30% | 30% | 30%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Orientar los lineamientos para la formulación o rediseño de estrategias para la articulación de la red de pretadores relacionados con la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo y el desempeño de la Red de Prestadores. | Generar información técnica para la definición de lineamientos estrategicos relacionados con la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos, entre otros. | 3 | Número de documentos técnicos | Transversal | Tres (3) Documentos técnicos (archivos en Word, Excel, Power Point) | 20% | 30% | 30% | 20%

## ASESOR COMUNICACIONES
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Asesor (a) Comunicaciones | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Realizar la gestión para lograr free press en medios nacionales o locales de las buenas prácticas | 20 publicaciones | Número de publicaciones en medios nacionales o locales | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral sobre gestión para lograr free press | 10% | 35% | 35% | 20%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Posicionar al SPE como referente de información de la oferta y la demanda laboral que contribuya a los diferentes sectores | Crear contenido multiformato (reels, lives, webinar entre otros) que permita posicionar a la UAESPE a nivel nacional y elevar las visualizaciones en redes sociales | 30 publicaciones multiformato | Número de publicaciones multiformato | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral sobre publicaciones multiformato realizadas en las distintas rees sociales de la entidad. | 10% | 35% | 35% | 20%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Elaborar publicaciones en la página web de la entidad en donde se visibilice la agenda de los prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población a través del empleario. | 20 publicaciones | Número de publicaciones en elempleario | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral de las publicaciones que visibilicen la agenda de los prestadores a través del empleario. | 5% | 35% | 35% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Posicionar al SPE como referente de información de la oferta y la demanda laboral que contribuya a los diferentes sectores | Realizar al menos 2 publicaciones semestrales resaltando los logros de la entidad (boletín interno y externo) | 2 boletines semestrales (inerno y externo) | Número de boletines semestrales | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral de Boletines publicados a nivel interno y externo | 10% | 35% | 35% | 20%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Fortalecer el acompañamiento a los prestadores del SPE de manera integral que incluya las acciones de seguimiento y monitoreo y la asistencia técnica para temas relacionados con el área. | Realizar al menos 2 espacios de formación para la red de prestadores de servicio UAESPE sobre imagen corporativa e identidad institucional para publicar en plataformas SPE. | 2 espacios de formación | Número de espacios de formación realizados | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral de avance sobre espacios de capacitación a prestadores | 10% | 20% | 35% | 35%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Realizar al menos 2 espacios de formación para los funcionarios de la UAESPE sobre imagen corporativa e identidad institucional. | 2 espacios de formación | Número de espacios de formación realizados | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral de avance espacios de capacitación a funcionarios | 10% | 20% | 35% | 35%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Realizar asesorías dirigidas a las diferentes áreas de la entidad con el propósito de fortalecer su componente comunicativo y verificar el flujo de información que permita contribuir al logro de sus objetivos y metas a través de productos comunicativos de alto impacto. | 8 asesorías de área | Número de asesorías de área realizadas | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral de espacios de capacitación del componente de comunicaciones a las diferentes áreas | 10% | 20% | 35% | 35%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Implementar espacios de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Realizar al menos 2 espacios de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | 2 espacios de comunicación interna | Número de espacios de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral sobre espacios de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión. | 10% | 20% | 35% | 35%

## ASESOR PLANEACIÓN
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Asesor (a) Planeación | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes acciones que tenga la Unidad en espacios interinstitucionales que le apunten a las poblaciones históricamente excluidas | Realizar el seguimiento trimestral del cumplimiento de los compromisos de la entidad y generar las alertas pertinentes para su cumplimiento. | 4 | Número de informes con los compromisos cumplidos y alertas en caso de que aplique en el periodo | Planeación | Reporte trimestral con los seguimientos a los compromisos | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y generar alertas frente a la ejecución y reporte de los proyectos de inversión de la Unidad del SPE. | Realizar seguimiento mensual frente a la ejecución del los proyectos de inversión, así mismo presentar análisis y alertas frente a la ejecución de los recursos. | 12 | Número de reportes de seguimiento a los proyectos de inversión en cuanto a metas y seguimiento financiero. | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento estratégico a los indicadores de gestión del Servicio Público de Empleo. | Generar reporte mensual que presente el análisis de los indicadores de gestión del Servicio Público de empleo para el cumplimiento de las metas de la entidad, así mismo realizar mensualmente la actualización del tablero de información de planeación el cual se encuentra ubicado en el visor del ecosistema labora. | 12 | Número de reportes de seguimiento | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Realizar la actualización y seguimiento al cumplimiento del Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión así como el desarrollo de las diferentes políticas operativas que lo conforman. | 4 | Número de reportes de seguimiento | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Realizar el monitoreo a la gestión institucional por medio de la consolidación, validación y seguimiento al Plan de Acción Institucional y el monitoreo de los riesgos en el marco de la gestión integral. | 4 | Número de reportes de Seguimiento a la gestión institucional | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Realizar el reporte y monitoreo de la política de gestión del conocimiento y la innovación como de la política de la gestión de la información estadística | 4 | Número de reportes de Seguimiento a las políticas de gestión de conocimiento y de la información estadística | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Implementar acciones de racionalización de trámites y fortalecimiento de la transparencia institucional en la Unidad del Servicio Público de Empleo | 4 | Número de reportes de Seguimiento a las políticas de racionalización de trámites y de transparencia institucional. | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 25% | 25% | 25% | 25%

## ASESOR JURÍDICO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Asesor (a) Jurídico | [13 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | COLUMNA EN CONSIDERACIÓN META ESPECÍFICA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar la conceptualización jurídica sobre las normas aplicables al Sevicio Publico de Empleo cuando sean requeridos | Emitir conceptos juridicos sobre la aplicación de las normas juridicas relacionadas con el Servicio Público de Empleo o la entidad. | 4 | Matriz | Número de conceptos u oficios emtidos | Asesor Jurídico | Oficios o memorando | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | liderar espacios técnico - jurídicos de análisis normativo con el fin de construir las propuestas de expedición, modificación, o de derogación de las normas priorizadas. | 8 | No de espacios realizadas en el periodo | No de espacios realizadas en el periodo | Asesor Jurídico | Actas de reunión | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | Elaborar los proyectos de actos administrativos que adoptan, modifican o derogan las disposiciones vigentes. | 3 | No de actos administrativos proyectados | No de actos administrativos proyectados | Asesora Jurídico | Proyectos de Actos administrativos | 10% | 35% | 35% | 20%

## SECRETARIA GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Secretaría General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Tramitar las solicitudes de comisiones de la unidad | 100% | 100% de las solicitudes de comisiones gestionadas | Grupo Administrativo | Matriz de comisiones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Realizar, seguimiento y ejecución de las actividades del Plan de Gestión Ambiental - PIGA. | 100% | 100% del Plan implementado y de los procedimientos documentados | Grupo Administrativo | Cronograma de actividades PIGA 2026. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Administrar los bienes y servicios de la unidad | 12 informes en el año | Número de informes de revelaciones | Grupo Administrativo | Informe mensual de revelaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Actualizar y ejecutar las actividades establecidas en el plan institucional de archivos PINAR. | 100% | 100% PINAR implementado | Grupo Administrativo | Cronograma actividades PINAR 2026. | 25% | 25% | 25% | 25%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales que requiera la Unidad con el fin de dar cumplimiento al Plan anual de Adquisiciones para la presente vigencia. | Realizar acompañamiento a las áreas en la etapa precontractual, contractual y poscontruactual, de acuerdo a las solicitudes. | Acta de seguimiento trimestral de contratos realizados vs relacionados en el PAA | Número de tramites contractuales gestionados conforme al PAA | Grupo Contractual | 1. Documento de contratos suscritos en secop | 0% | 50% | 50% | 0%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Adelantar el tramite de liquidaciones de la vigencia anterior y/o anteriores conforme a los informes finales suministrados por las depedencias correspondientes, teniendo en cuenta la competencia para liquidar los mismos establecidos en la Ley 1150 de 2007 | Realizar acompañamiento a las áreas en la etapa poscontruactual, de acuerdo a las solicitudes. | base trimestral de contratos liquidados vigencia 2024 | Número de tramites de liquidaciones contractuales gestionados | Grupo Contractual | Documento de liquidaciones adelantadas de acuerdo con las solicitudes | 0% | 50% | 50% | 0%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar las acciones en el marco de los ejes de identidad y vocación por el servicio público y diversidad e inclusión del programa nacional de bienestar. | 100% | Acciones Ejecutadas / Acciones programadas | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz al seguimiento de los ejes en el plan de bienestar | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar los correspondientes planes de gestión en el marco del cumplimiento del Decreto 612 de 2018 | 100% | Acciones Ejecutadas / Acciones programadas | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz de seguimiento de los planes del decreto 612-2018 | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Cumplir el acuerdo sindical en el componente de talento humano | 100% | Acciones ejecutadas en la vigencia / Actividades pactadas para la vigencia | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz de seguimiento al acuerdo sindical | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión Financiera | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Mejorar la calidad de la información financiera que genera la Unidad, para que llegue de manera oportuna al público objetivo, a través los diferentes canales de comunicación. | Generar y socializar con fundamento en la información del SIIF Nación, Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 12 informes al año | Número de informes socializados | Grupo Financiero | Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una capacitación sobre la Ley 1755 de 2015 dirigida a todos los servidores de la Entidad | Realizar el espacio de capacitación para los colaboradores de la Entidad | 2 | Número de capacitaciones realizadas | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y Grupo de Gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Invitación a la capacitación Listado de asistencia al espacio de capacitación Grabación de la sesión | 0% | 50% | 50% | 0%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar una estrategia en pro de fortalecer la relación Estado- ciudadano | Realizar la actualización permanente de la información publicada en el botón de atención al ciudadano en la página de la entidad. | 2 | Número de informes de seguimiento de publicación de información | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe semestral de seguimiento de publicación de información | 50% | 0% | 50% | 0%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar la relación y cercanía con la ciudadanía, garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y fomentando la transparencia. | Aportar los insumos necesarios para la toma de decisiones y acciones internas derivadas de las interaciones de las ciudadanías con la Unidad del SPE. | 4 | Informe trimestral de PQRSDF | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de PQRSDF | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar la relación y cercanía con la ciudadanía, garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y fomentando la transparencia. | Hacer seguimiento a las peticiones tramitadas por el GRC recibidas y gestionadas a través del formulario Web y correo electrónico | 4 | Matriz mensual de PQRSDF | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Matriz de PQRSDF | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un acercamiento a la ciudadanía y grupos de valor con un lenguaje claro, una oferta de trámites y servicios más expedita y sencilla, afianzando y contribuyendo a democratizar el acceso al empleo en el país. | Promover la articulación interna y con proveedores para la realización de mesas de trabajo y acciones orientadas a la implementación de mejoras derivadas de las interacciones con la ciudadanía. | 4 | Informe trimestral de articulación interna GRC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de articulación interna GRC | 25% | 25% | 25% | 25%

## SUB DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Subdirección de Desarrollo y Tecnología | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO I | SEGUIMIENTO CUALITATIVO II | SEGUIMIENTO CUALITATIVO III | SEGUIMIENTO CUALITATIVO IV | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Definir un plan de orientación ocupacional y acompañamiento empresarial para la transformación productiva | Administrar y configurar la plataforma Moodle para optimizar el acceso a los cursos de formación orientados a sectores estratégicos como empleos verdes, digitalización y economía del cuidado, garantizando que los contenidos sean accesibles, relevantes y adaptados a las necesidades del mercado laboral. | 100% | Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Desarrollar una Estrategia de Gestión Territorial Integral | Realizar las asesorías técnicas para fortalecer la capacidad de los prestadores en la gestión y colocación de empleo, optimizando el uso de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la entidad y garantizando la alineación con los estándares de calidad a nivel territorial. | 100% | Números de asesorías solicitadas / Número de asesorías realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Desarrollar un sistema de información de vanguardia para el empleo | Acompañar el proceso de desarrollo del nuevo Sistema de Información del Servicio de Empleo, promoviendo la integración de capacidades de interoperabilidad e inteligencia artificial para mejorar la conexión entre buscadores de empleo y oportunidades laborales. | 4 | Cuatro (4) documentos técnicos mensual que identifique las acciones de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Coordinar y ejecutar pruebas técnicas no funcionales del nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, asegurando la participación activa de los funcionarios de la Subdirección de Desarrollo y Tecnología para evaluar su operatividad, usabilidad y alineación con los requerimientos estratégicos y técnicos. | 4 | Cuatro (4) documentos técnicos con los hallazgos encontrados en las pruebas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico con los hallazgos encontrados | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Desarrollar las acciones de alistamiento requeridas para asegurar un desplique gradual y ordenado del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo con la participación activa de los actores claves y en coherencia con los lineamientos técnicos y estratégicos definidos | 4 | Cuatro (4) documentos técnicos que identifiquen las acciones de implementación del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Definir el modelo de estandarización, integración e interoperabilidad del sistema de información del Servicio Público de Empleo en el marco del nuevo sistema de información, propendiendo por un intercambio efectivo y seguro de datos | 2 | Dos (2) documentos técnicos que identifiquen las acciones realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico de acompañamientos realizados | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Establecer posicionamiento del SPE como generador de información de mercado laboral | Gestionar la calidad de la información y de los datos relacionados con el mercado laboral, garantizando que sean precisos, actualizados y útiles para la toma de decisiones estratégicas y operativas. | 100% | Número de acciones identificadas / Número de acciones realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento técnico de gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Gestionar la analítica y visualización de los datos generados por la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que permita la generación de reportes interactivos, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la mejora de los servicios ofrecidos. | 100% | Número de acciones identificadas / Número de acciones realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Promover la innovación pública al servicio delTalento humano de la Unidad | Realizar ejercicios internos de sensibilización de la Política de Gobierno y Seguridad Digital que impulsen la mejora continua de los procesos de la Entidad, a través de soluciones innovadoras y creativas que hagan uso de las tecnologías de la información. | 100% | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones planeadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, alineando las tecnologías de la información con los objetivos estratégicos, la normatividad técnica vigente y las necesidades de la Entidad. | 3 | Un (1) documento actualizado y dos (2) reportes de avance en la implementación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el Plan Estratégico y reportes de avance en la implementación. | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI, asegurando que las acciones de seguridad y privacidad de la información cumplan con los estándares, mejores prácticas y con la normatividad técnica vigente. | 3 | Un (1) documento actualizado y dos (2) reportes de avance en la implementación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el Plan Estratégico y reportes de avance en la implementación. | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Gestionar la transformación digital de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo | Definir y gestionar el Gobierno de Datos de la Entidad acorde a la normatividad técnica vigente, que fomente el acceso, intercambio, reutilización y explotación de datos. | 4 | Cuatro (4) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial versión 3 en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1978 de 2023, con el fin de desarrollar capacidades institucionales para la gestión y gobierno TI. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a lo establecido en el Decreto 767 de 2022, con el fin de fortalecer la transformación digital de la Entidad y fortalecer la relación estado - ciudadano. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a lo establecido en la Resolución 500 de 2021, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y fomentar la confianza digital. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 25% | 25%

## SUB ADMON Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Subdirección de Administración y Seguimiento | [8 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREAS | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar indicadores de calidad y resultado para la correcta prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo | Gestionar el proceso de validación técnica y operativa de la batería de indicadores de monitoreo con los actores claves del Servicio Público de Empleo. | 1 | Documento técnico de consolidación, que incluya los aportes, comentarios y ajustes derivados del proceso de socialización y/o validación de la batería de indicadores. | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Documento técnico | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proponer controles preventivos y correctivos a los prestadores del SPE | Realizar acciones de monitoreo basado en indicadores de calidad y resultado que permitan identificar y generar alertas para la correcta prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo | 20 | Número de acciones correctivas a la Red de Prestadores | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Comunicaciones (actas, correos u oficios, etc) remitidas a la red de prestadores | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión |  |  | Fortalecer el proceso de asesoría previa para facilitar el trámite de autorización como Prestador del SPE | Realizar las asesorías previas solicitadas por los prestadores o potenciales prestadores del SPE, previo al trámite de autorizaciones. | 84 | Asesorías previas realizadas | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Informe de asesorías previas realizadas | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión |  |  | Realizar el tramite de autorizaciones para fortalecer la Red de Prestadores | Realizar las gestiones necesarias para atender el tramite de autorizaciones solicitados por las personas jurídicas que requieras ser parte de la Red de Prestadores del Servicio Publico de Empleo. | 96 | Solicitudes de tramites de autorizacion y modificacion realizadas | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Informe de tramites de autorizacion y modificacion realiadas | 15% | 35% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar anexos estadísticos de Oferta Laboral, Demanda Laboral y Colocaciones; así como boletines técnicos de Oferta Laboral (Buscadores), Damanda Laboral y Colocaciones | 48 | Número de Anexos y/o boletines elaborados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos y/o boletines | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Socializar, capacitar y sensibilizar a diferentes acotres del ecosistema sobre los productos del Grupo de Estudio del Mercado Laboral. | 4 | Número de socializaciones y/o capacitaciones | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Soportes de las socializaciones, capacitaciones y/p sensibilizaciones de los productos a prestadores y otros actores | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Actualizar la documentación de Dataempleo que lo constituya como un registro adminitrativo con un propósito estadístico. | 2 | Número de documentos actualizados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos actualizados | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Identificar registros u operaciones estadísticas que aumenten la oferta estadística de Dataempleo, así como gestionar intercambios de información para complementar estudios del mercado laboral. | 1 | Número de Informes | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Informe de identificación | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Realizar documentos poblacionales dando cumplimiento en normativa vigente y realizar análisis estadístico de estas poblaciones. | 5 | Número de documentos poblacionales | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos y/o anexos poblacionales | 20% | 20% | 30% | 30%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Elaborar documentos que permitan la usabilidad de estudios o metodologías realizadas por el grupo de estudio o de productos derivados de convenios o asistencias técnicas. | 2 | Número de documentos | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos elaborados | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Identificar y priorizar las necesidades de desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en el uso y aprovechamiento estadístico de los registros administrativos orientadas a fortalecer la gestión de los prestadores y las dependencias del SPE. | 4 | Número de Reportes | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Reportes de priorización | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. |  |  | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Diseñar, desarrollar e implementar herramientas tecnológicas y/o automatizaciones (p.e integrar fuentes de información, automatizar boletines, desarrollar tableros) con el fin de optimizar los procesos del grupo de estudio del mercado laboral | 2 | Número de Herramientas | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Herramientas diseñadas y/o implementadas | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Impulsar la transformación digital, la automatización y la calidad/integridad de los datos del Grupo de Estudio del Mercado Laboral, incluyendo el fortalecimiento de cobertura y la verificación de la migración a SIEMPLEA para asegurar coherencia estadística y operatividad de Dataempleo. | 2 | Número de documentos realizados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos elaborados | 0% | 50% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. |  |  | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Generar estudios, boletínes y/o infografías e informes que permitan dar cumplimiento a compromisos institucionales: cuidado, suficiencia y cobertura, art. 15 Ley 2225 de 2022. | 4 | Número de documentos realizados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos elaborados | 25% | 25% | 25% | 25%

## SUB PROMOCIÓN
0 | [5 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2026 Subdirección de Promoción | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Elaborar y optimizar herramientas e instrumentos requeridos para el fortalecimiento de los servicios en el marco del modelo de inclusión laboral | 12 | Número de herramientas o instrumentos elaborados y optimizados | Subdirección de Promoción | Herramientas e instrumentos elaborados y optimizados | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Socializar el Modelo de inclusión laboral junto con las herramientas e instrumentos a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo | 4 | Número de espacios de socialización | Subdirección de Promoción | Informe sobre las socializaciones a la Red de prestadores del SPE. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomentar espacios para fortalecer las capacidades del SPE | Realizar espacios de capacitación técnica en coordinación con otros equipos a la red de prestadores | 6 | Número de capacitaciones | Subdirección de Promoción | Informe de capacitación (temática, fecha y hora, modalidad, lista de asistencia) | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población con mayores barreras de acceso al mercado laboral y promover el SPE a nivel territorial | Diseño y validación de la guía poblacional | 1 | Guía poblacional | Subdirección de Promoción | Informe con los ajustes que se realizan a la guía | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población con mayores barreras de acceso al mercado laboral y promover el SPE a nivel territorial | Socializar la guia poblacional con énfasis en poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo | 2 | Número de espacios de socialización de la Guía poblacional | Subdirección de Promoción | Actas/listas de los espacios de socialización | 10% | 20% | 35% | 35%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Estructurar la estrategia de gestión técnica para la vigencia 2026 | 1 | Estrategia formulada | Subdirección de Promoción | Documento de la Estrategia y plan de acción | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Implementar los lineamientos de la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio con la red de prestadores | 3 | Informes de ejecución a la Estrategia | Subdirección de Promoción | Informes de implementación de la Estrategia de GestiónTécnica | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Diseñar y desarrollar una estrategia territorial para la empleabilidad del sector de hidrocarburos. | 4 | Informes de ejecución de la estrategía territorial del sector hidrocarburos | Subdirección de Promoción | Informes de ejecución del plan marco de la estrategia territorial | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Ejecutar las acciones de mejora formuladas para el proyecto TEAM | 100% | (No acciones ejecutadas/No. acciones planificadas) *100 | Subdirección de Promoción | Informes sobre las acciones de mejora desarrolladas | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Diseñar herramientas para impulsar la movilidad trasnacional | 3 | Número de herramientas diseñadas | Subdirección de Promoción | Herramientas para impulsar la movilidad transnacional | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Desarrollar espacios que promuevan los servicios para la gestión y colocación de empleo, así como el relacionamiento con potenciales empleadores, buscadores con énfasis en poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo y actores del ecosistema de empleo | 15 | Número de espacios que promuevan los servicios para la gestión y colocación de empleo, así como el relacionamiento con potenciales empleadores, buscadores con énfasis en poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo y actores del ecosistema de empleo | Subdirección de Promoción | Informe con la evidencia de la realización de los espacios que promuevan los servicios de gestión para gestión y colocación del empleo. | 10% | 10% | 40% | 40%
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1qQ Instrucción (2024-01-12 15:04:41) El seguimiento se realizará trimestral, por lo tanto cada una de las dependencias diligenciará estas celdas, con relación a lo que se programó en cada una de las celdas anteriores. Así mismo, en época de seguimiento, cada dependencia podrá diligenciar aquellos aspectos que han impedido que la tarea se cumpla.

## SEGUIMIENTO-SOLICITUDES (hidden)
|  | Formato: Plan de Acción Institucional | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 1
Vigente desde: 27-Nov-2014
SOLICITUD | CÓDIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | ACTIVIDAD | CÓDIGO | TAREA | VALOR | EXPEDIDO | No CDP | FECHA EXPEDICIÓN CDP | COMPROMETIDO | No RP | FECHA EXPEDICIÓN RP | VALOR RP | SALDO
Note on A6: ====== ID#AAABD7WI1vI Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el número de la solicitud, que cada una de las dependencias de acuerdo a sus necesidades solicitó ante la Secretaría General
Note on B6: ====== ID#AAABD7WI1rk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el código del Rubro Presupuestal de la solicitud que se está realizando
Note on C6: ====== ID#AAABD7WI1uU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el nombre del rubro presupuestal (Nombre del Proyecto), del cual se va a realizar la solicitud
Note on D6: ====== ID#AAABD7WI1tM Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la actividad que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on E6: ====== ID#AAABD7WI1vU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la actividad de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on F6: ====== ID#AAABD7WI1uE Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la tarea que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on G6: ====== ID#AAABD7WI1sk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la tarea de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on H6: ====== ID#AAABD7WI1t0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el valor de la tarea de la solicitud que se está realizando
Note on I6: ====== ID#AAABD7WI1uA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI se expidió o NO se expidió el CDP
Note on J6: ====== ID#AAABD7WI1s0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda EXPEDIDO se marcó SI, se registrará el número de CDP correspondiente a la solicitud, se podrán registrar más de un CDP por tarea
Note on K6: ====== ID#AAABD7WI1qw Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el CDP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on L6: ====== ID#AAABD7WI1vA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI está comprometido o NO está comprometido el CDP
Note on M6: ====== ID#AAABD7WI1q0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda COMPROMETIDO se marcó SI, se registrará el número de RP correspondiente a la solicitud
Note on N6: ====== ID#AAABD7WI1sc Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el RP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on O6: ====== ID#AAABD7WI1u0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registrará el valor del RP correspondiente al número
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1r4 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Será la resta entre el VALOR y el VALOR RP