## PTEP-RENDICION DE C.
Estrategia de rendición de cuentas 2025 Versión: 1 Fecha de publicación: 19/06/2025
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Llevar a cabo una jornada de sensibilización a los servidores públicos relacionada con transparencia y ética en la gestión pública | Una (1) jornada de sensibilización adelantada | Dirección General - Equipo de Planeación | 2025-05-01 | 2025-05-31 | En el mes de mayo se llevó a cabo la capacitación en materia de transparencia y ética pública, esta fue dirigida a todos los servidores y contratistas y abordó tanto las generalidades de la transparencia y la ética pública como la gestión de la transparencia desde la comunicación activa a través de la sede electrónica y los aspectos clave en materia de transparencia pasiva desde el enfoque de relacionamiento con la ciudadanía. | Actividad cumplida
| 1.2 | Actualizar la caracterización de suarios de la entidad | Un (1) documento de caracterización de grupos de valor publicado y divulgado | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones Todos los equipos responsables de suministrar información para la caracterización | 2025-03-01 | 2025-07-31 | La caracterización de usuarios fue elaborada de forma conjunta con los diferentes equipos de trabajo, de igual manera dicho documento se presentó a los equipos internos de trabajo previo a su publicación en la sede electrónica de la entidad. https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-participacion-ciudadana | Actividad cumplida
| 1.3 | Presentar a través del canal de noticias de la sede electrónica información que de cuenta del avance de la gestión de la entidad haciendo énfasis en población especial (mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI, victimas del conflicto armado entre otras poblaciones priorizadas) | Publicaciones realizadas en el canal de noticias | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones Subdirección de promoción | 2025-03-01 | 2025-12-15 | Dentro del canal de noticias de la sede electrónica se han realizado diferentes publicaciones relacionadas con la gestión de la entidad en materia de fortalecimiento y fomento de la empleabilidad del país, en dichas publicaciones se han realizado las asociaciones correspondientes con diferentes poblaciones de atención especial. https://www.serviciodeempleo.gov.co/prensa/noticias | Actividad cumplida
| 1.4 | Socializar a nivel interno el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Una (1) socialización realizadas en el año a través de la plataforma meet Dos (2) comunicaciones realizadas en el año a través de correo institucional | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15 | En el mes de mayo se realizó la socialización del PTEP, de igual forma en el cuarto trimestre del año se socializará a través de correo electrónico las generalidades del programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad y el ejercicio de elaboración bajo los nuevos parámetros metodológicos definidos. Finalmente, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se llevó a cabo la socialización de todos los componentes del PTEP de manera general. | En el mes de noviembre se llevó a cabo la socialización delmboletín interno de planeación en el cual se abordó el Programa de Transparencia y Ética Pública y las generalidades para su adecuado desarrollo al interior de la entidad.
| 1.5 | Elaborar y publicar en sección "zona infantil" de la página web de la entidad, información relacionada con la gestión misional de la entidad en lenguaje claro para los niños y niñas. | Mínimo dos (2) publicaciones realizadas en la sección "zona infantil" de la página web. | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Actividad en proceso de gestión | En el mes de septiembre se llevó a cabo la publicación en la página web de la expedición al SPE #2. La información publicada puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/blog/2025/09/18/expedicion-al-spe-2/
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2025 | Un (1) Informe de audiencia pública general de Rendición de cuentas realizado | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Esta actividad iniciará en el cuarto trimestre del año | En el mes de diciembre se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la entiddad, la misma fue transmitida y producto de la misma se generó el informe de audiencia pública que puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/6-1-4-estrategia-de-rendicion-de-cuentas/
| 2.2 | Socializar a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa los avances alcanzados en la gestión de la unidad desde su quehacer misional | Piezas gráficas publicadoas en redes sociales en la sede electrónica (página web) en lenguaje claro sobre la gestión institucional de la Unidad del SPE a lo largo de la vigencia | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15 | A través del boletín de prestadores se han realizado publicaciones de información relevantes que dan cuenta de los logros alcanzados conforme a las diferentes metas propuestas y trazadas en el marco de la misionalidad de la entidad. | Durante el segundo semestre del año se realizaron diferentes boletines de gestión institucional en el marco de operación de la red de prestadores, dichos boletines se pueden evidenciar en el siguiente enlace de la sede electrónica: https://www.serviciodeempleo.gov.co/prensa/boletines/
3. Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Realizar una jornada de socialización sobre el ejercicio de rendición de cuentas en la gestión pública | Una (1) jornada de socialización realizada con los grupos de valor internos de la entidad. | Dirección General - Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-15 |  | En el mes de noviembre se realizó la jornada de socialización del ejercicio de rendición de cuentas en el cual se abordarpn las generalidades de este, el marco normativo y las acciones vinculadas al Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad.
| 3.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados. | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Dirección General - Coordinación de la actividad desde el Equipo de Planeación Equipo de comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | En el mes de noviembre se llevó a cabo la capacitación en materia de rendición de cuentas, de igual manera se abordó la temática en el boletín interno de planeación del mes de noviermbre y de forma adicional se elaboró y publicó en el botón de transparencia el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas 2025. El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/6-1-4-estrategia-de-rendicion-de-cuentas/
Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 4.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2024, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública | Un (1) informe individual de rendición de cuentas elaborado | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | El informe de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de implementación del Acuerdo de Paz fue elaborado y publicado en el botón de transparencia de la sede electrónica de la entidad dentro de los tiempos definidos. https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-para-la-paz | Actividad cumplida